## Planilha1
Nº SPRINT | ATIVIDADE | ITEM | SUBITEM |  | MAIO |  | JUNHO
[5 empty] | 25 | 26 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30
SPRINT 1 | DOCUMENTAÇÃO | Requisitos | [14 empty] | LEGENDA
Prototipação
|  | Logotipo | [15 empty] | TRABALHO
Cronograma
|  | 5W2H | [15 empty] | FERIADO
Pelheta de cores
SPRINT 2 | WIREFRAME | MENU | [15 empty] | ENTREGA
PRODUTOS
CADASTRE-SE
Rodapé: sobre nós
SPRINT 3 | CODIFICAÇÃO | HOME | MENU | LOGO
ADESTRAMENTO
DOG WALKER
PET SITTER
PRODUTOS
LOGIN
CARRINHO DE COMPRAS
|  |  | BANNER INICIAL | IMAGENS DEMOSNTRATIVA
PROMOÇÕES
DESCONTO
|  |  | PACOTES MAIS VENDIDOS | PACOTES PREÇO
MUNDAR A PAGINA
|  |  | RODAEPÉ | CONTATOS
REDES SOCIAIS
LOCAL LOJA FISICA
SOBRE NÓS
|  | ADESTRAMENTO | MENU
EXPLICAÇÃO
VIDEO DEMONSTRATIVO
PACOTES
CONTATO DA EMPRESA
|  | DOG WALKER | MENU
EXPLICAÇÃO DO SERVIÇO E VIDEO DEMONSTRATIVO
PACOTES
ATENDIMENTO WHATSAPP
|  | PET SITTER | MENU
EXPLICAÇÃO E VIDEO DEMONSTRATIVO
PACOTES
CONTATO DA EMPRESA
|  | PRODUTOS | MENU
|  |  | CATEGORIA | BRINQUEDOS
PETISCOS
COLEIRAS
EQUIPAMENTO DE ADESTRAMENTO
COMEDOURO
|  | ENTRAR | MENU
EMAIL
SENHA
BOTÃO DE LOGIN
CASO NÃO TER LOGIN MANDAR PARA OCADASTRO
|  | CADASTRO | MENU
EMAIL
SENHA
NOME DO PET
RAÇA
IDADE
|  |  | CAIXA DE SELEÇAO | MACHO OU FÊMEA
|  |  | PORTE | PEQUENO
MÉDIO
GRANDE
|  | CARRINHO DE COMPRAS | PRODUTOS SELECIONADO PELO CLIENTE | PRODUTOS E VALOR TOTAL
|  | TESTE | VERIFICAR OS CODIGOS | FUNCIONAMENTO ESTATICO
| HOMOLOGAÇÃO | TESTE FINAL | FUNCIONAMENTO PARA O CLIENTE
| ENTREGA FINAL | APRESENTAÇAO DO SITE